|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****THÀNH PHỐ NHA TRANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND |  *Nha Trang, ngày tháng năm 2023* |

 **DỰ THẢO**

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Lễ hội Lân - Sư - Rồng đường phố**

**thành phố Nha Trang năm 2024**

Căn cứ Kế hoạch số 7320/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập thị trấn Nha Trang (1924-2024) và 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024);

UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lân - Sư - Rồng thành phố Nha Trang năm 2023.

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú và đa dạng hóa các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập thị trấn Nha Trang (1924-2024) và 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024);

- Thông qua lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, nhất là giá trị nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng trên địa bàn thành phố;

- Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa với du khách trong nước và quốc tế.

**2. Yêu cầu**

- Các hoạt động phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt;

- Lễ hội phải được tổ chức ấn tượng, tạo không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm, huy động được nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia. Vận động nhân dân và du khách tích cực hưởng ứng.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**1. Thời gian:** Từ 16h30 - 19h30 ngày 17/3/2024 (Chủ nhật)

**2. Địa điểm**

- Sân khấu trước Tháp Trầm Hương tại Quảng trường 2 tháng 4 - Trần Phú - Nha Trang, một phần đường Trần Phú trước Quảng trường 2 tháng 4

- Địa điểm tập kết, biểu diễn của các đội Lân: Trên tuyến đường Trần Phú từ Nguyễn Chánh đến Biệt thự

**3. Kịch bản tổng quát:**

- Các đội Lân - Sư - Rồng tham gia được chia 02 đoàn từ 02 hướng di chuyển về Quảng trường 2 tháng 4 (sân khấu chính);

**+ Hướng 1:** Các đội tập trung tại bờ biển đối diện đường Nguyễn Chánh và di chuyển theo đường Trần Phú về Quảng trường 2 tháng 4; dẫn đầu là xe hoa.

**+ Hướng 2:** Các đội tập trung tại bờ biển đối diện đường Biệt thự và di chuyển theo đường Trần Phú về Quảng trường 2 tháng 4; dẫn đầu là xe hoa.

***\* Lưu ý:*** Các đoàn di chuyển cùng một thời gian theo hiệu lệnh của Ban Tổ chức.

- Trong quá trình di chuyển, đến các vị trí do Ban Tổ chức quy định, các đội Lân - Sư - Rồng sẽ dừng lại biểu diễn 1 - 2 phút rồi tiếp tục di chuyển (từng đội một);

- Biểu diễn chính thức: (CLB Lân - Sư - Rồng Thọ Phước Đường)

+ Trống hội báo tin mừng (22 trống): thời gian từ 7 - 10 phút

+ Biễu diễn võ thuật (Chi hội Võ thuật cổ truyền thành phố): thời gian từ 07 - 10 phút

+ Thập bát lân quần hùng tranh bá (18 lân + 08 ông địa): thời gian từ 07 - 10 phút

+ Tứ quý lân quần hùng tranh bá: thời gian từ 07 - 10 phút

+ Lân lên Mai hoa thung: thời gian từ 07 - 10 phút

+ Song Long quá hải (hai rồng biểu diễn): thời gian từ 07 - 10 phút

+ Bát lân cao hái lộc (08 lân leo sào): thời gian từ 07 - 10 phút

+ Lân Sư Rồng giao hội (08 lân + 04 sư + 05 rồng): thời gian từ 07 - 10 phút

+ Rồng thăng thiên (01 rồng leo sào): thời gian từ 03 - 05 phút

\* Kết thúc chương trình, các đội Lân - Sư - Rồng cùng biểu diễn hòa chung cùng với bắn pháo hoa, pháo giấy, kim tuyến, thả phướn...

**III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA**

- Các đội Lân - Sư - Rồng (CLB) các xã phường, đơn vị...đóng trên địa bàn thành phố.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố**

- Tham mưu UBND thành phố Quyết định thành lập Ban Tổ chức;

- Chủ trì xây dựng Điều lệ, chương trình Lễ hội;

 - Thực hiện công tác truyền truyền, quảng bá về chương trình Lễ hội;

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội.

**2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố**

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá Lễ hội;

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí;

- Theo dõi, tổng hợp hoạt động, báo cáo kết quả về UBND thành phố;

- Chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội tham gia Lễ hội và xem xét đưa vào chỉ tiêu thi đua.

**3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:**

Trên cơ sở dự toán kinh phí của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

**4. Công an thành phố**

- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực tổ chức theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

**5. Phòng Quản lý Đô thị**

- Phối hợp với Công an thành phố, Đội Thanh niên xung kích thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông và bố trí barie tại khu vực tổ chức Lễ hội;

- Xây dựng Kế hoạch phân luồng giao thông tạm thời.

**6. Đội Thanh niên xung kích thành phố**

Phối hợp với Công an thành phố, phòng Quản lý Đô thị thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức Lễ hội.

**7. Trung tâm Y tế thành phố**

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố bố trí 01 tổ y tế phục vụ công tác y tế cho Lễ hội.

**8. Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang**

- Tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác tại khu vực tổ chức Lễ hội;

- Bố trí thùng rác, nhà vệ sinh công cộng và nhân viên phục vụ tại khu vực tổ chức.

**9. UBND các xã phường**

- Thành lập đội Lân - Sư - Rồng gồm 04 con Lân, 20 vận động viên mặc trang phục truyền thống, mang cờ ngũ hành, cờ truyền thống của đội Lân - Sư - Rồng;

- Kinh phí thực hiện trong dự toán hoạt động năm 2023 của đơn vị, đơn vị nào không cân đối được thì lập dự toán trình UBND thành phố phê duyệt (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) xem xét và duyệt bổ sung kính phí hoạt động;

- UBND phường Lộc Thọ cử lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ hội.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng các phòng,ban, đơn vị liên quan và UBND các xã phường và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch tham gia, thực hiện nhiệm vụ được phân công./.

*(Những vấn đề thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Nha Trang; SĐT: A. Duy: 0905.184.229)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thường trực Thành ủy;- Thường trực HĐND thành phố;- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;- Lãnh đạo VP;- Các phòng, ban, đơn vị liên quan (phần IV);- Cổng TTĐT;- UBND các xã, phường;- Báo Khánh Hòa, Đài PT&TH Khánh Hòa;- Lưu: VT, C.Kiều– CV, TTVHTTTT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH** **Nguyễn Sỹ Khánh** |